## جدول كميات منفصل
الكشف الأولي رقم 1
لمشروع إعادة تأهيل المرافق الصحية (دورة المياه) مع بناء تصوينة خارجية للمدرسة
محافظة الرقة |  |  |  | مدرسة غرناطة
رقم | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية العقدية | الكمية المنفذة 21/4/2021 | ملاحظات
1 | الأعمال المدنية والصحية
1.1 | تنفيذ أعمال إزالة وتكسير وترحيل أنقاض خارج موقع العمل:
1.1.1 | أعمال تكسير وإزالة وترحيل بلاط وبيتون الأرضيات وسيراميك الجدران والنعلات وبلاط ارضية اسطح دورات المياه والبيتون بأنواعه وكافة ملحقاته | م3 | 35 | 35
1.2 | تتنفيذ أشغال البيتون بأنواعه وعياراته المختلفة:
1.2.1 | بيتون بالقالب عيار 250 كغ/م3 خاصة بريكارات الصرف الصحي والكهرباء مع الحفر والردم | م3 | 3 | 3
1.2.2 | بيتون ميول عيار 300 كغ/م3 لزوم اسطح دورات المياه مع الصقل وكل ما يلزم | م3 | 5 | 5
1.2.3 | بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 | م3 | 2 | 2
1.4 | تنفيذ أعمال طينة اسمنتية
1.4.1 | تنفيذ طينة داخلية بالقدة على ثلاثة وجوه واصلاحات طينة داخلية بما فيه حف الطينة القديمة المهترئة وتنظيفها مع كل ما يلزم في مختلف المواقع التي يطلبها فريق المراقبة | م2 | 35 | 35
1.5 | أعمال رشة تيرولية خارجية على وجهين:
1.5.1 | تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة مع حف الطبقات الطرية المهترئة | م2 | 90 | 90
1.6 | تقديم وتنفيذ دهان طرش بلاستيكي على ثلاثة وجوه متضمنة أعمال حف الدهان القديم المهترء | م2 | 130 | 130
1.7 | تقديم وتركيب سيراميك عادي للجدران و مبولد للأرضيات ونعلات سيراميك مع كل ما يلزم
1.7.1 | تقديم وتركيب سيراميك عادي للجدران وللنعلات | م2 | 145 | 145
1.7.2 | تقديم وتركيب نعلات سيراميك لختم السيراميك والبلاط مع كل ما يلزم | م.ط | 3 | 3
1.8 | تقديم وتركيب مادة الحجر بأنواعها لزوم الأرصفة
1.8.1 | تقديم وتركيب حجر أنترلوك لزوم الأرصفة مع الصبغة والميل وكل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر وكل ما يلزم | م2 | 15 | 15
1.8.2 | تقديم وتركيب حجر رديف (اطاريف) لزوم الأرصفة مع كل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر وكل ما يلزم | م.ط | 15 | 15
1.9 | تقديم بلاط موزاييك أرضيات نوعية جيدة وفق مواصفات دفتر الشروط | م2 | 75 | 75
1.1 | أعمال المنجور المعدني
1.10.1 | صيانة وإصلاح ودهان المنجور المعدني مع تقديم كل ما يلزم من إكسسوارات(مسكات و قفل) وكافة ملحقاتها | م2 | 4 | 4
1.10.2 | تصنيع وتركيب حمايات معدنية مع أعمال الدهان وكل ما يلزم | كغ | 50 | 50
1.10.3 | تقديم وتركيب باب معدني بأبعاد (100*220) سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات (مسكة وقفل) والدهان لمدرسة غرناطة بريف الرقة (غانم العلي) | كغ | 220 | 220
1.10.4 | تقديم وتركيب نافذة معدنية بأبعاد (30*40) سم مع كل ما يلزم من إكسسوارات (مسكة و قفل) بمدرسة غرناطة بريف الرقة (غانم العلي) | كغ | 80 | 80
1.11 | أعمال المنجور الخشبي
1.11.1 | تقديم وتركيب منجور خشبي لزوم النوافذ والابواب لجميع مواقع العمل مع كافة ملحقاتها | م2 | 15 | 15
1.11.2 | صيانة وإصلاح المنجور الخشبي مع كافة ملحقاته | م2 | 9 | 9
1.12 | تقديم وتركيب زجاج للأبواب والنوافذ المعدنية او المرايا سماكة 6 مم مع كل ما يلزم | م2 | 5 | 3
1.13 | تقديم وتركيب مغسلة بورسلين نخب أول قياس وسط مع كافة الملحقات | عدد | 4 | 4
1.14 | تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين مع كافة ملحقاته | عدد | 10 | 10
1.15 | تقديم وتركيب حنفية تواليت مع خرطوم 1/2 إنش مع كافة الإكسسوارات والخرطوم الخاص بدورة المياه | عدد | 10 | 10
1.16 | تقديم وتركيب حنفية كروم 1/2 إنش للمشارب | عدد | 15 | 15
1.17 | تقديم وتركيب حنفية كروم نوعية جيدة لمدرسة غرناطة بريف الرقة (قرية غانم العلي) | عدد | 4 | 4
1.18 | تقديم وتركيب انبوب حديد مزيبق قطر 1 إنش مع كافة الاكسسوارات اللازمة والعزل لزوم الوصل مع الخزان المثبت على سقف المرافق الصحية | م.ط | 5 | 5
1.19 | تنفيذ شبكة مياه حلوة في مدرسة غرناطة بريف الرقة (غانم العلي) مع كل ما يلزم من إكسسوارات متضمنة (تقديم وتركيب أنبوب بولي ايتلين قطر 3/4 إنش مع كل ما يلزم من إكسسوارات (نقاصة - تيه - كوع- رأس نحاس ) وتجارب الغسيل والتعقيم والحفر والردم واستعادة السطوح | م.ط | 120 | 120
1.2 | تقديم وتركيب أنابيب UPVC بأقطارها المختلفة مع كافة الإكسسوارات اللازمة وأعمال الحفر والردم مع كل مايلزم وفق المواصفات الفنية:
1.20.1 | بقطر 3 إنش | م.ط | 25 | 25
1.20.2 | بقطر 4 إنش | م.ط | 25 | 25
1.20.3 | بقطر 6 إنش | م.ط | 10 | 10
1.21 | تقديم وتركيب كوع قلاب قطر 4 إنش لمدرسة غرناطة بريف الرقة (غانم العلي) | عدد | 12 | 12
1.22 | تقديم وتركيب بالوعة أرضية 4 إنش PVC قياس(30*30) مع كل ما يلزم | عدد | 2 | 2
1.23 | تقديم وتركيب مضخة ماء 1/2 حصان مع كل مابلزم من اكسسوارات مع التوصيل بالتغذية الكهربائية (كبل تغذية بمقطع (2*4) مم2 وقاطع كهربائي بلمبة إشارة تياره الاسمي (6A) ) وفق المواصفات الفنية | عدد | 1 | 1
1.24 | تعزيل جور التفتيش مع ترحيل النواتج | عدد | 1 | 1
1.25 | تعزيل وتسليك المراحيض مع ترحيل النواتج | عدد | 1 | 1
1.26 | تقديم وتركيب خزانات مياه بلاستيكية بسعات مختلفة مع كافة الملحقات والربط مع الشبكة وفق المواصفات الفنية :
1.26.1 | سعة ( 2 م3 ) لمدرسة غرناطة بريف الرقة (غانم العلي) | عدد | 4 | 4
1.27 | تقديم سلات مهملات بلاستيكية مع غطاء قياس وسط سعة 100 ليتر | عدد | 4 | 4
2 | الأعمال الكهربائية
2.1 | تقديم وتمديد وتوصيل كابل تغذية كهربائي رئيسي للوحة الإنارة والمآخذ في المبنى الاداري بكل موقع بمقطع (2×16ملم2) مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية | م.ط | 100 | 100
2.2 | تقديم وتمديد وتوصيل كابل تغذية كهربائي رئيسي للوحة الإنارة والمآخذ في دورة المياه بكل موقع بمقطع (2×6 ملم2) مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية | م.ط | 100 | 100
2.3 | تقديم وتمديد وتركيب وتوصيل نقطة ضوئية مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية | عدد | 14 | 14
2.4 | تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة ميتال جداري أو سقفي بلمبة توفير طاقة (1× 26) واط مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية | عدد | 10 | 10
2.5 | تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي أحادي عادي عيار 16 أمبير مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية | عدد | 5 | 5
2.6 | تقديم وتركيب وتوصيل اسبراتور (شفاط) بقطر 15 سم مع كل ما يلزم | عدد | 4 | 4
2.7 | تقديم وتركيب وتوصيل لوحات تغذية كهربائية لزوم الانارة والماخذ وفق المواصفات الفنية
2.7.1 | سعة 6 قواطع لزوم دورات المياه | عدد | 1 | 1
2.7.2 | سعة 12 قواطع لزوم المبنى الاداري للمدرسة | عدد | 1 | 1
2.8 | تقديم وتركيب مجاري بلاستيكية بابعاد (2*2) سم مع غطاء وكل ما يلزم من الاكسسوارات اللازمة للتركيب وفق المواصفات الفنية. | م.ط | 200 | 200
3 | الاعمال الخاصة بسور المدرسة (Fence)
3.1 | إزالة أنقاض السور القديم الخاص وترحيله إلى مكان مناسب بمدرسة غرناطة (بريف الرقة) | مقطوع | 1 | 1
3.2 | بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 | م3 | 26 | 26
3.3 | تقديم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع كل ما يلزم | م2 | 120 | 120
3.4 | تنفيذ طينة اسمنية خارجية على وجهين لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة (قرية غانم العلي) | م2 | 1300 | 1300
3.5 | تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة لجدار تصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة (قرية غانم العلي) | م2 | 1300 | 1300
3.6 | تقديم وتركيب باب حديد بأبعاد (300*400) سم مع كل ما يلزم من اكسسوارات لتصوينة مدرسة غرناطة بريف الرقة (قرية غانم العلي) | كغ | 600 | 600
المجموع الإجمالي